## Roadmap
Roadmap R1 - Socle API Front
id_etape | nom_etape | description | classes_ajoutees | classes_modifiees | methodes_ajoutees | methodes_modifiees | fichiers_ajoutes | fichiers_modifies | type_action | verification | statut | remarques
R1-E1 | AuthService et environnement API | Centraliser l'URL backend et typer la reponse d'authentification JWT. | AuthResponseDTO | AuthService |  | authenticate, saveToken, getToken, isAuthenticated | src/environments/environment.ts, src/app/user-management/models/auth-response.dto.ts | src/app/user-management/services/auth.service.ts | Ajout, correction, remplacement, nettoyage | npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit : OK | Termine | Premiere base API centralisee via environment.apiBaseUrl.
R1-E2 | UserService API utilisateurs | Centraliser les URLs utilisateurs et corriger le flux de creation utilisateur ADMIN. | Aucune | UserService | authHeaders | getUsers, createUser, deleteUser, getProvinces | Aucun | src/app/user-management/services/user.service.ts | Correction, remplacement, nettoyage | npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit : OK | Termine | createUser ne tente plus d'authentifier le nouvel utilisateur.
R1-E3 | CmdaMemberService API membres | Corriger les endpoints membres, ajouter les appels pagines et les actions statut/archive/restauration. | PageResponse, MemberSearchParams | CmdaMemberService | getAllMembersForAdmin, getMembersForCurrentUser, searchMembers, updateMemberStatus, archiveMember, restoreMember, authHeaders | getCmdaMembers, getMemberById, addCmdaMember, updateCmdaMember, deleteCmdaMember | src/app/cmda-member/models/page-response.model.ts | src/app/cmda-member/services/cmda-member.service.ts | Ajout, correction, remplacement | npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit : OK | Termine | updateCmdaMember utilise maintenant /members/update/{id}.
R1-E4 | Alignement DTO front/backend | Aligner les modeles TypeScript avec les DTO Spring Boot et separer UserDTO de UserCreationDTO. | RegionDTO, FraternityDTO | CmdaMember, UserDTO, UserCreationDTO, ProvinceDTO, AdminUserManagementComponent | Aucune | Modele CmdaMember, modele UserDTO, modele UserCreationDTO, modele ProvinceDTO | src/app/user-management/models/region.dto.ts, src/app/user-management/models/fraternity.dto.ts | src/app/cmda-member/models/cmda-member.model.ts, src/app/user-management/models/user.dto.ts, src/app/user-management/models/user-creation.dto.ts, src/app/user-management/models/province.dto.ts, src/app/user-management/admin-user-management/admin-user-management.component.ts | Ajout, correction, alignement DTO | npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit : OK | Termine | UserDTO ne contient plus password; le formulaire admin utilise UserCreationDTO.
R1-E5 | Referentiels API | Ajouter les appels API necessaires aux listes deroulantes province, region et fraternite. | Aucune | UserService | getRegions, getRegionsByProvince, getFraternities, getFraternitiesByRegion | getProvinces | Aucun | src/app/user-management/services/user.service.ts | Ajout, extension service | npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit : OK | Termine | Prepare les formulaires par role PROVINCIAL, REGIONAL et BERGER.
R1-E6 | Controle final R1 | Verifier la centralisation des URLs, l'absence d'anciens flux incorrects, le typage et le build Angular. | Aucune | AdminUserManagementComponent | emptyUser | onSubmit, createUser, deleteUser | Aucun | src/app/user-management/admin-user-management/admin-user-management.component.ts | Controle, correction finale, verification | rg anciens endpoints : OK; npx tsc : OK; npm run build : OK | Termine | R1 cloture. Build OK avec warnings non bloquants sur budget bundle et selecteurs Bootstrap.