## Roadmap
Roadmap R2 - Authentification JWT
id_etape | nom_etape | description | classes_ajoutees | classes_modifiees | methodes_ajoutees | methodes_modifiees | fichiers_ajoutes | fichiers_modifies | type_action | verification | statut | remarques
R2-E1 | Audit auth actuel | Analyser l'etat initial de l'authentification JWT front avant correction. | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | src/app/docs/roadmap_r2_e1_audit_auth_actuel.md | Aucun | Audit, documentation | Recherche usages localStorage, token, Authorization, logout : OK | Termine | Aucun code applicatif modifie durant l'audit.
R2-E2 | Modele JWT cote front | Ajouter les helpers JWT pour lire payload, username et roles. | JwtPayloadDTO | AuthService | getTokenPayload, getUsername, getRoles, hasRole | isAuthenticated | src/app/user-management/models/jwt-payload.dto.ts | src/app/user-management/services/auth.service.ts | Ajout, correction | npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit : OK | Termine | hasRole accepte ADMIN ou ROLE_ADMIN.
R2-E3 | Logout propre | Ajouter une vraie deconnexion front et rendre la route /logout fonctionnelle. | LogoutComponent | AuthService, UserManagementModule, AppRoutingModule | clearToken, logout, ngOnInit | Aucune | src/app/user-management/logout/logout.component.ts, src/app/user-management/logout/logout.component.html, src/app/user-management/logout/logout.component.css | src/app/user-management/services/auth.service.ts, src/app/user-management/user-management.module.ts, src/app/app-routing.module.ts | Ajout, routage | npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit : OK | Termine | Le lien sidebar /logout devient fonctionnel.
R2-E4 | Interceptor JWT | Centraliser l'ajout du header Authorization dans un interceptor Angular. | AuthInterceptor | AppModule, UserService, CmdaMemberService | intercept | Toutes les methodes API nettoyees des headers manuels | src/app/user-management/interceptors/auth.interceptor.ts | src/app/app.module.ts, src/app/user-management/services/user.service.ts, src/app/cmda-member/services/cmda-member.service.ts | Ajout, centralisation, nettoyage | npx tsc : OK; recherche Authorization : seulement interceptor | Termine | localStorage reste limite a AuthService.
R2-E5 | Gestion expiration token | Detecter les JWT expires et nettoyer la session front. | Aucune | AuthService, AuthInterceptor | getTokenExpirationDate, isTokenExpired | isAuthenticated, intercept | Aucun | src/app/user-management/services/auth.service.ts, src/app/user-management/interceptors/auth.interceptor.ts | Ajout, correction | npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit : OK | Termine | Un token expire n'est plus envoye par l'interceptor.
R2-E6 | Controle final R2 | Verifier la centralisation JWT, supprimer la double sauvegarde token et valider le build. | Aucune | LoginComponent | Aucune | onLogin | Aucun | src/app/user-management/login/login.component.ts | Controle, correction finale, verification | rg controles JWT : OK; npx tsc : OK; npm run build : OK | Termine | Build OK avec warnings non bloquants sur budget bundle et selecteurs Bootstrap.