## Roadmap
Roadmap R3 - Securite routes et roles
id_etape | nom_etape | description | classes_ajoutees | classes_modifiees | methodes_ajoutees | methodes_modifiees | fichiers_ajoutes | fichiers_modifies | type_action | verification | statut | remarques
R3-E1 | Audit routes et roles | Analyser les routes Angular, les liens de navigation et les helpers d'authentification avant guards et filtrage menu. | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | docs/roadmap_r3_e1_audit_routes_roles.md | Aucun | Audit, documentation | Recherche routes, routerLink, helpers AuthService : OK | Termine | Aucun code applicatif modifie durant l'audit.
R3-E2 | AuthGuard | Bloquer l'acces aux routes privees si l'utilisateur n'est pas connecte. | AuthGuard | AppRoutingModule | canActivate | Configuration routes privees | src/app/user-management/guards/auth.guard.ts | src/app/app-routing.module.ts | Ajout, protection routes | npx tsc : OK; controle canActivate : OK | Termine | Redirection vers /login avec queryParam returnUrl.
R3-E3 | RoleGuard | Bloquer l'acces aux routes reservees si l'utilisateur connecte n'a pas le role requis. | RoleGuard | AppRoutingModule | canActivate | Route /user-management | src/app/user-management/guards/role.guard.ts | src/app/app-routing.module.ts | Ajout, protection par role | npx tsc : OK; route /user-management avec roles ADMIN : OK | Termine | Refus temporaire redirige vers /; page 403 prevue en R4.
R3-E4 | Routes protegees et harmonisees | Stabiliser le routing et ajouter un alias temporaire pour eviter les liens incoherents. | Aucune | AppRoutingModule | Aucune | Configuration routes | Aucun | src/app/app-routing.module.ts | Correction routing | npx tsc : OK | Termine | Alias /admin-users vers /user-management conserve temporairement.
R3-E5 | Redirection login selon role | Rediriger apres login vers returnUrl ou vers la route par defaut selon role. | Aucune | AuthService, LoginComponent | getDefaultRouteForCurrentUser | onLogin | Aucun | src/app/user-management/services/auth.service.ts, src/app/user-management/login/login.component.ts | Ajout, correction navigation | npx tsc : OK | Termine | ADMIN vers /user-management; autres roles vers /cmdaMembers en attendant dashboards.
R3-E6 | Menus filtres par role | Afficher seulement les liens autorises dans la sidebar selon l'etat de connexion et le role. | Aucune | SidebarComponent | isAuthenticated, hasRole, showMembersMenu, showUserManagementMenu | Template sidebar | Aucun | src/app/shared/sidebar/sidebar.component.ts, src/app/shared/sidebar/sidebar.component.html | Filtrage menu, nettoyage liens | npx tsc : OK; plus de liens dashboards inexistants : OK | Termine | Gestion utilisateurs visible seulement ADMIN.
R3-E7 | Controle final R3 et documentation | Verifier routes, guards, menu, login, build puis generer la documentation R3. | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | docs/roadmap_r3_routes_roles.csv, docs/roadmap_r3_routes_roles.md, docs/roadmap_r3_routes_roles.xlsx | Aucun | Controle, documentation | rg controles : OK; npx tsc : OK; npm run build : OK | Termine | Build OK avec warnings non bloquants sur budget bundle et selecteurs Bootstrap.