## Roadmap
Roadmap R4 - Gestion globale erreurs
id_etape | nom_etape | description | classes_ajoutees | classes_modifiees | methodes_ajoutees | methodes_modifiees | fichiers_ajoutes | fichiers_modifies | type_action | verification | statut | remarques
R4-E1 | Audit erreurs actuelles | Analyser la gestion actuelle des erreurs, alertes, logs et redirections avant centralisation. | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | docs/roadmap_r4_e1_audit_erreurs.md | Aucun | Audit, documentation | Recherche alert, console.error, catchError, statuts HTTP : OK | Termine | Aucun code applicatif modifie durant l'audit.
R4-E2 | Pages erreurs 401 403 404 | Creer les pages dediees unauthorized, forbidden et not-found, puis corriger le wildcard. | UnauthorizedComponent, ForbiddenComponent, NotFoundComponent | SharedModule, AppRoutingModule | Aucune | Configuration routes | src/app/shared/errors/unauthorized/*, src/app/shared/errors/forbidden/*, src/app/shared/errors/not-found/* | src/app/shared/shared.module.ts, src/app/app-routing.module.ts | Ajout, routing | npx tsc : OK; routes erreurs presentes : OK | Termine | Wildcard redirige maintenant vers /not-found.
R4-E3 | Handler HTTP centralise | Intercepter globalement les erreurs HTTP API et rediriger vers les pages adaptees. | HttpErrorInterceptor | AppModule | intercept | Providers HTTP_INTERCEPTORS | src/app/shared/interceptors/http-error.interceptor.ts | src/app/app.module.ts | Ajout, centralisation erreurs | npx tsc : OK; AuthInterceptor et HttpErrorInterceptor presents : OK | Termine | 401 logout + /unauthorized; 403 /forbidden; 404 /not-found.
R4-E4 | Service notifications UX | Creer un service central pour afficher des messages utilisateur sans alert(). | NotificationService, NotificationMessage, NotificationType | Aucune | getMessages, showSuccess, showError, showInfo, showWarning, dismiss, clear | Aucune | src/app/shared/services/notification.service.ts | Aucun | Ajout service | npx tsc : OK | Termine | Service base sur BehaviorSubject.
R4-E5 | Composant notifications | Afficher les notifications produites par NotificationService dans le layout global. | NotificationComponent | SharedModule, AppComponent | dismiss, trackByMessageId | Template global | src/app/shared/notifications/* | src/app/shared/shared.module.ts, src/app/app.component.html | Ajout composant, integration layout | npx tsc : OK | Termine | Composant place au-dessus du router-outlet.
R4-E6 | Remplacement alert par notifications | Remplacer les alert() principaux par NotificationService et harmoniser les messages UX. | Aucune | LoginComponent, AdminUserManagementComponent, ListComponent, AddComponent, EditComponent, DeleteComponent | Aucune | onLogin, getProvinces, onSubmit, createUser, deleteUser, ngOnInit, confirmDelete | Aucun | Composants login, admin et membres | Nettoyage UX | Recherche alert( : 0 occurrence; npx tsc : OK | Termine | console.error conserve pour diagnostic developpeur.
R4-E7 | Controle final R4 et documentation | Verifier routes erreurs, interceptors, notifications, build puis generer la documentation R4. | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | docs/roadmap_r4_gestion_erreurs.csv, docs/roadmap_r4_gestion_erreurs.md, docs/roadmap_r4_gestion_erreurs.xlsx | Aucun | Controle, documentation | rg controles : OK; npx tsc : OK; npm run build : OK | Termine | Build OK avec warnings non bloquants sur budget bundle et selecteurs Bootstrap.